TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0256

„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –

Innovatív intézményekben”

címmel a fenntartóval (Kisvárda Város  Önkormányzata)
sikeres pályázatot nyújtottunk be, amellyel intézményfejlesztéshezaz iskolánk jelentős, vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 9 645 560 Ft, melyből a Bessenyei György  Gimnázium és Kollégium feladat-ellátási hely

24 985 000 Ft támogatásban részesül.

Kedvezményezett: Kisvárda Város Önkormányzata

Közreműködő Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: 1/301-3200 www.okmt.hu

A pályázat története, fontosabb dátumok:

Felhívás:					2008. szeptember

Pályázat elkészítése:				2008. szeptember-december

Pályázat benyújtása: 				2009. január

Értesítés a támogatásról: 			2009. április

Támogatási szerződés aláírása: 		2009. július 1.

Projektindító nap:				2009. augusztus 25.

A projekt bevezetése				2009. szeptember 1.

Iskolai szintű projekt megvalósítása:		2010. február 16-március 14.

Témahét megvalósítása:			2010. március 14-21

Pedagógiai program átdolgozása:		2010.június 30.

Saját innovációk megvalósítása:		2010. június 30.

Közreműködő Szervezetek:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - www.nfu.hu

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóság - www.hepih.nfu.hu

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága - www.okmt.hu